## 工作总表 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间
1 | 策划 | 拿地新闻宣发 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-02-10 | 2024-02-18
2 | 策划 | 品牌围墙出街 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-31
3 | 策划 | 售楼部室内上墙卖压点位及公示点位梳理 | 一表到底 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-05
4 | 策划 | 前策定位及营销总案会 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-03-15 | 2024-04-15
5 | 策划 | 代理公司招标、考察、确认 | 一表到底 |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-15
6 | 策划 | 代理公司团队落位 | 一表到底 |  |  | 2024-04-20 | 2024-05-10
7 | 策划 | 全案、全年预算报审完成审批 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-15
8 | 策划 | 供应商招投标及供应商库建立 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-15
9 | 策划 | 供应商查漏补缺，主要活动、制作、多媒体 | 一表到底
10 | 策划 | 微信公众号及视频号搭建 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-20
11 | 策划 | 示范区场地包装方案通过上会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-04-01 | 2024-04-30
12 | 策划 | 展厅版销售物料制作（品牌介绍、销售海报等） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-04-29 | 2024-04-29
13 | 策划 | 蓄客启动（展厅开放） | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-01
14 | 策划 | 媒体见面会（可选） | 三级 | 营销 | 父级
15 | 策划 | 品牌发布会（可选） | 三级 | 营销 | 父级
16 | 策划 | 售楼处销售道具制作及安装（模型、风控展示墙、品牌馆、公示物料、视频等） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-06-20
17 | 策划 | 示范区开放活动（含产品发布、媒体发布） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-30 | 2024-06-30
18 | 后勤 | 明源及云客完成开通及培训 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-04-15 | 2024-04-25
19 | 后勤 | 住建系统建模加密狗采买 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-05
20 | 后勤 | 合同分户图上传 | 一表到底 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-10
21 | 后勤 | 合同纸采买 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-10
22 | 后勤 | 明源建模主数据录入 | 一表到底 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-15
23 | 后勤 | 认筹单、认购书用印流转 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-20
24 | 后勤 | 住建局开盘方案上报 | 一表到底 |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-25
25 | 后勤 | 案场对外公式资料的准备 | 一表到底 |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-25
26 | 后勤 | 线上登记/核验 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-19
27 | 后勤 | pos机申请 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-20
28 | 后勤 | 案场所有销售表单的完成以及平培训 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-20
29 | 后勤 | 核验培训 | 一表到底 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-28
30 | 客服 | 展厅开放前风险检查及完成整改（说辞、物料、团队等） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-04-15 | 2024-04-30
31 | 客服 | 施工图图审 | 三级 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-20
32 | 客服 | 客户大使的落位、宣传、培训 | 三级 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-29
33 | 市场 | 项目立项 | 三级 | 运营 | 父级
34 | 市场 | 土地取得 | 三级 | 前期 | 父级 | 2024-02-09 | 2024-02-09
35 | 市场 | 产品定位会通过上会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2023-12-24 | 2023-12-24
36 | 市场 | 概念方案会 | 三级 | 设计 | 父级 | 2024-01-03 | 2024-01-03
37 | 市场 | 示范区定位会 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-01-18 | 2024-01-18
38 | 市场 | 全装修定位评审会通过上会 | 三级 | 营销 | 父级
39 | 市场 | 市场监测周报及月报启动【持续汇报】 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-01-01 | 2024-01-01
40 | 市场 | 样板房、售楼处启动流程完成审批 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-02-18 | 2024-03-05
41 | 市场 | 景观概念方案 | 三级 | 设计 | 父级 | 2024-02-02 | 2024-02-02
42 | 销售 | 产品及团队培训计划及实施 | 一表到底 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
43 | 销售 | 案场物业服务方案及费用完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-15
44 | 销售 | 物业团队组建完成 | 一表到底 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-15
45 | 销售 | 销售说辞（展厅版）完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-04-01 | 2024-04-15
46 | 销售 | 销售说辞（完整版）完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-06-20
47 | 销售 | 拟报政府备案价格内部报审 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-06-30
48 | 销售 | 价格送审 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-06-30
49 | 销售 | 启动认筹工作 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
50 | 销售 | 认筹意向书 | 一表到底 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-30
51 | 销售 | 双团队推荐模式的打通思考及方式
52 | 销售 | 销售合同范本确认 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-20
53 | 销售 | 认购书确认 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-10
54 | 销售 | 红线内外不利因素/变异户型流转审核完成 | 一表到底 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-20
55 | 销售 | 改造协议
56 | 销售 | 销售价格方案 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-05
57 | 销售 | 配合财务跟进贷款银行准入 | 一表到底 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-20
58 | 销售 | 线下开盘方案确定，并发起招投标流程 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
59 | 销售 | 开盘活动合同签订 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-20
60 | 销售 | 前期物业公约及物业合同完成审批 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-15
61 | 销售 | 买卖合同及相关附件完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-06-30
62 | 销售 | 预售许可证取得 | 三级 | 前期 | 父级 | 2024-07-15 | 2024-07-15
63 | 销售 | 价格表、销控表 | 一表到底 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-20
64 | 销售 | 开盘流程培训、走场 | 一表到底 |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-02
65 | 销售 | 开盘 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-08-03 | 2024-08-03
66 | 综合 | 项目营销团队架构及薪酬确认 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-01 | 2024-03-15
67 | 综合 | 项目前期启动会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-02-19 | 2024-03-08
68 | 综合 | 开盘专项计划（上线版）完成审批并上线 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-20 | 2024-03-31
69 | 综合 | 项目实施启动会 | 三级 | 运营 | 父级 | 2024-05-20 | 2024-05-30
70 | 综合 | 项目关键人员到岗（自渠经理） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-03-15 | 2024-03-31
71 | 综合 | 销售团队组建完成 | 一表到底 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-20
72 | 综合 | 老团队销售、后勤定岗转岗 | 一表到底 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-20
73 | 综合 | 示范区开放前联合检查及整改 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-25 | 2024-06-28
74 | 综合 | 示范区正式对外开放 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-06-30 | 2024-06-30
75 | 综合 | 项目开盘方案提报会 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-07-01 | 2024-07-15
76 | 综合 | 开盘前联合检查及完成整改 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-07-20 | 2024-07-25
77 | 综合 | 项目首开后评估会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-09-01 | 2024-09-05

## 张元正 四项限工作追盯表
重要紧急工作项 | [7 empty] | 重要次紧急工作项
序号 | 开始时间 | 事项 | 跟进情况及难点说明 | 截至日期 | 分项 | 对接人 | 流程发起 | 序号 | 开始时间 | 事项 | 分项 | 节点 | 截至日期 | 跟进情况及难点说明 | 对接人 | 流程发起
1 | 2.4 | 5#探家活动 | 合同已盖章，验收中 |  |  |  | 是 | 1 | 2.26 | 地物联动活动验收 | 已执行部分先验收 |  | 2.28
2 | 2.4 | 推广公司续签 | 合同已到 | 截至日期: 2.28; 重要次紧急工作项 序号: 2; 重要次紧急工作项 事项: 户型图制作; 重要次紧急工作项 分项: 178户型图做直委，500元，待定
3 | 2.26 | 抖+投流 | 付款已闭环，待付款 | 截至日期: 3.18; 重要次紧急工作项 序号: 3; 重要次紧急工作项 事项: 家电包集采; 重要次紧急工作项 分项: 家电包集采框架合同
4 | 2.26 | 3月预算 | 分销支持增加答谢宴11200元（前期茅台抵扣3298元）；全民增加30万 | 截至日期: 2.28
6 | 2.27 | 年华小面续签 | 合同闭环，盖章中 | 截至日期: 2.28
不紧急工作项 |  |  |  | 重要次紧急工作项 序号: 每周日常工作项
序号 | 开始时间 | 事项 | 分项 | 截至日期 | 跟进情况及难点说明 | 对接人 | 流程发起 | 序号 | 开始时间 | 事项 | 分项 | 节点 | 截至日期 | 跟进情况及难点说明 | 对接人 | 流程发起
1 | 2.12 | 1月签约礼品采购 | 合同中
2 | 2.26 | 集采付款 | 720、4860已完成待付款
3 | 2.27 | 楼粉付款 | 已发起 | 3.25
4 | 2.27 | 付款 | 奋腾14930+21128.38 | 3.25 | 14930合同未盖章、21128验收需要重新做
5 |  |  | 联海18590+7712.23 | 3.25 | 已发起
6 |  |  | 翔曦21998 | 3.25 | 合同待盖章
7 | 2.27 | 瑜伽室玻璃贴 | 待定 | 3.4
8 | 2.28 | 合同用印 | 2026年推广公司上半年度服务合同、8月广告制作包装合同（框架内14930元） | 3.3

## 合同事项进度
序号 | 合同名称 | 进度 | 金额 | 是否用印 | 验收 | 是否预付款 | 付款 | 非年框事项
1 | 2025年西安大华锦绣年华项目城市封面公众号投放验收报告 | 完成 | 20000 | 是 | 是 |  | 审批中 | 制作公司 | 事项 | 金额 | 进度
2 | 大华锦绣年华项目地产楼市公众号投放合同 | 完成 | 15000 | 是 | 是 |  | 审批中 | 奋腾 | 西商业贴纸 | 9832 | 比价中
3 | 2025年大华房地产市场调研服务合同 | 完成 | 120000 | 是 |  |  |  |  | 霓虹字 | 2650 | 比价中
4 | 采购协议-西安大华锦绣年华-20250829-YXHT2025091200006-4526 | 完成 | 4526 | 是 | 是 |  |  | 联海 | 国旗 | 466 | 比价待发起
5 | 西安大华锦绣年华项目屈杨说房大v媒体投放合同 | 完成 | 50000 | 是 | 是 |  | 审批中 |  | 立牌 | 285 | 比价待发起
6 | 西安大华锦绣年华项目地毯清洗合同 | 完成 | 3636 | 是 | 是 |  | 审批中 |  | 渠道工牌 | 210 | 比价待发起
7 | 西安区域大华锦绣年华项目8月广告制作包装合同（框架内14930元） | 完成 | 14930 | 是 | 是 |  |  |  | 答谢宴地毯 | 1800 | 已验收
8 | 西安大华锦绣年华年华项目老社区灯箱广告投放合同 | 完成 | 2000 | 是 |  |  |  |  | 货架 | 700 | 已验收
9 | 大华锦绣年华项目2025年7月物料印刷合同（年框内4892.9元） | 完成 | 4892.9 | 是 | 是 |  |  |  | 音响 | 670 | 已验收
10 | 大华锦绣年华项目2025年9月物料印刷合同（年框内4339.2元） | 完成 | 4339.2 | 是 | 是 |  |  |  | 运费 | 150 | 已验收
11 | 2025年大华锦绣年华项目8-9月物料制作包装合同（框架内-金额18590元） | 完成 | 18590 | 是 | 是 |  |  |  | 立屏 | 750 | 已验收
12 | 2025年10月西安大华锦绣年华项目匠心主理人视频拍摄制作服务合同 | 完成 | 18000 | 是 |  | 50%已支付 |  |  | 电线 | 320 | 已验收
13 | 西安大华锦绣年华项目全家福拍摄活动合同 | 完成 | 6500 | 是 |  |  | 已付款 |  | 时控 | 240 | 已验收
14 | 西安大华锦绣年华项目2025年垃圾清运服务合同 | 完成 | 20400 | 是 | 是 |  | 审批完成待付款 |  | 桌布 | 496 | 已验收
15 | 西安大华锦绣年华项目物业保洁增编合同 | 完成 | 34344 | 是
16 | 西安大华锦绣年华项目11月渠道答谢宴活动合同 | 完成 | 30000 | 是 |  | 是 | 已付款
17 | 西安大华锦绣年华项目2025年11月朋友圈广告投放 | 完成 | 100000 | 是 |  | 是 | 审批中
18 | 采购协议-西安大华锦绣年华-20251117-YH2025111402-3495 | 完成 | 3495 | 是 | 是 |  | 发票未开
19 | 西安大华锦绣年华项目11月活动物料及案场包装制作及采购合同 | 完成 | 7712.23 | 是 | 是
20 | 西安大华锦绣年华项目全家福活动品质提升活动合同 | 完成 | 3989.5 | 是
21 | 西安大华锦绣年华项目欢鹏欢喜年瑜伽社群沙龙活动合同 | 完成 | 13111 | 是 |  | 50%预付款审批中
22 | 西安大华锦绣年华项目月饼礼盒采购合同 | 完成 | 1540 | 是
23 | 采购协议-西安大华锦绣年华-2200 | 完成 | 2200 | 是
24 | 西安大华锦绣年华项目年华私宴活动合同（小面） | 完成 | 2600
25 | 大华锦绣年华项目2025年11月物料印刷合同（年框内4762.95元） | 完成 | 4762.95
26 | 大华锦绣年华项目2025年10月物料印刷合同（年框内4440.9元） | 完成 | 4440.9 | 合同待用印
27 | 大华锦绣年华欢鹏欢喜年地物联动活动合同 | 审批中 | 9990
28 | 西安大华锦绣年华项目2026年1月朋友圈广告投放合同 | 审批中 | 100000
29 | 西安大华锦绣年华项目1月抖音投流广告投放合同 | 审批中 | 50000
30 | 大华锦绣年华项目2025年12月物料印刷合同（年框内4610.4元） | 完成 | 4610.4

## 需要多部门协助的工作事项 (hidden)
西北村目前暂定节点：1、7月31日示范区开放，2、9月1日首批次开盘，3、9月30日二阶示范区开放；
*序号 | 模块 | 需求类别 | 事项闭环节点 | 需求 | 需求协助的部门 | 主要对接人 | 配合事项完成时间 | 硬质条件/注意事项
1 | 价值体系构建 （配套引入） | 提升教育 | 2024-07-31 | 引入优质中学配套，调整小学重新划片/名校+ | 项目公司 |  | 2024-07-15
|  | 提升商业氛围 | 2024-06-12 | 补充四期地块商业规划 | 项目公司 |  | 2024-06-05 | 达到可输出条件
|  |  |  | 明确航天商业规划及招商规划（可宣传） | 项目公司 |  |  | 达到可输出条件
|  |  |  | 文物置换用地，商业规模和规划方向 | 项目公司 |  |  | 达到可输出条件
|  | 提升交通 | 2024-07-31 | 引入公交站（楼巴运营）签订协议，树立站牌 | 项目公司 |  | 2024-07-15 | 项目交楼后再运营
|  | 拔除高压塔 | 2024-07-31 | 拔除临近330KV高压电塔短板 | 项目公司 |  | 2024-07-31 | 示范区开放同启拆除
2 | 说辞类文件 | 展厅说辞 | 2024-05-31 | 销售说辞（展厅版），建筑，产品，景观需要配合相应资料 | 设计 |  | 2024-05-15
|  | 销售说辞（完整版）完成审批 | 2024-07-15 | 销售说辞产品，景观，建筑，红线内外配套，需相关部门予以提供 | 设计/前期 |  | 2024-06-30
3 | 渠道推广 | 大营销政策推广考量 | 2024-07-30 | 方案6月20日确定，各部门未来拓客资源及方向思考及时间计划（财务各银行，前期政府资源等），7月30日前完成 | 全部门 |  | 2024-06-20
4 | 内业 | 明源及住建建模 | 2024-07-15 | 预测报告成果，住建网签系统建模密钥 | 设计/前期 |  | 2024-07-10
5 | 办公物资 | 办公家具 | 2024-07-15 | 办公桌椅10套 | 行政 |  | 2024-07-15
|  | 数码采买 | 2024-07-15 | 电脑前台×2，电脑签约室×1，大型打印机签约室×1，普通打印机×2，风控ipad×1 | 行政 |  | 2024-07-15
|  | 办公网线+销售热线 | 2024-07-30 | 网线需要对内网络（容纳20人同时办公上网）和对外wifi（100人连接使用） | 行政 |  | 2024-07-25
|  | 网络信号 | 2024-07-30 | 预留信号放大器， | 设计/工程/物业 |  | 2024-07-25
|  | 办公网络电话机其他点位要求 | 2024-07-31 | 一楼销售前台需要两个网线口，电脑位置；销售办公室（前台后边）需要不低于4个网线口，电脑位置；负一层签约室需要两个网线口，电脑位置；财务室需要1个网线接口，1个电脑位置；销管办公室需要2个网线接口，2个电脑位置。前台4部电话，财务室1部电话（用于拨号POS机），二楼综合办公室（客服工位）1部电话（用于处理案场投诉，对外公示电话）。营销PM办公室1个网线接口，代理公司办公室4个以上网线接口，物业办公室1个网线接口，公共办公区域8个以上网线接口，会议室2个以上网线接口，预留投影仪点位。 | 设计/工程 |  | 2024-07-25
|  | pos机 | 2024-08-15 | 资金监管银行提供的相应pos机 | 财务 |  | 2024-08-14
6 | 对客公示资料 | 价格申报（价格表制作） | 2024-06-30 | 预测报告成果取得，实现价格户示表基础信息 | 前期 |  | 2024-06-15
|  | 资金监管协议及公示 | 2024-08-01 | 监管银行协议盖章，营销案场公示 | 财务 |  | 2024-08-01
7 | 银行类业务 | 合作银行准入及准入后培训 | 2024-08-10 | 银行进场前业务培训，各银行政策案场培训交圈 | 财务 |  | 2024-08-10
8 | 渠道风控 | 风控设备安装 | 2024-07-31 | 硬装配合集翼系统风控设备点位预留，风控设备单位自行安装 | 设计/工程 |  | 2024-07-25
9 | 物业类配合 | 案场物业服务方案（含案场服务)及费用完成审批 | 2024-05-31 | 住建备案及服务方案费用完成审批公示，中心上会通过 | 物业 |  | 2024-05-31
10 | 培训类 | 设计方案培训 | 2024-06-25 | 设计团队项目设计理念，方案培训,预计两场 | 设计 |  | 2024-06-25
|  | 设计交底培训 | 2024-07-25 | 设计PM拉同各专业，对百问，总图，建筑，景观，全内容输出口径培训，预计两场 | 设计 |  | 2024-07-25
|  | 工法工艺培训 | 2024-07-28 | 工程PM对现场工艺工法亮点进行培训，输出大华匠心 | 工程 |  | 2024-07-28
|  | 设计持续性培训 | 8月1日起-9月30日 | 团队全员到岗后，每周进行1次设计交底培训（可以从设计、百问、不利因素等）以及每周客户所有产品问题进行交圈 | 设计 |  | 2023-08-01
11 | 考核标准 | 乐骧方案及年度指标确认 | 2024-07-15 | 6月乐骧完成初步方案上会，营销总案阶段明确年度销售目标 | 乐骧 |  | 2024-06-15
12 | 团队专项 | 项目营销团队架构及薪酬确认 | 2024-05-20 | 上报薪档方案 | 人力 |  | 2024-05-20
|  | 团队招聘 | 2024-06-30 | 自渠主管入职 | 人力 |  | 2024-05-20
|  |  |  | 3-4名销售入职 |  |  | 2024-05-31
|  |  |  | 自销销售及自渠专员基本组建完成 |  |  | 2024-06-15
|  |  |  | 团队全员到岗 |  |  | 2024-06-30
1 | 围挡制作 | 手续报批：施工范围、画面要求、高度及材质要求 | 2024-07-12 | 航天有固定工地围挡要求及样式， 需前期协助沟通是否，可以调整到4米，画面可以输出内容； | 前期 |  | 2024-05-15
|  | 材质及形式+画面调研+供应商调研 |  | 市场案例、资讯收集 | 营销、设计、成本 |  | ——
|  | 结合报批要求，再次确定围挡范围、高度及材质要求 |  | 可以输出什么内容，高度，材质要求范围确定后，选择材料 | 设计、工程、营销 |  | 2024-05-16
|  | 围挡画面设计（含过程中打样） |  | 画面需要设计5月17日前提供（并且需要设计中心确认）营销找制作公司进行两轮小样，1比1大样 | 设计、营销 |  | 2024-05-22
|  | 营销中心+设计中心，围挡方案专项汇报 |  | 示范区包装方案/专案并OA流转过会后，才能制作（需要27日确定营销的年标单位） | 设计、营销 |  | 2024-05-27
|  | 工程：围挡基础单位询比价，确定单位 （含钢架价格+铁皮基础+政府手续费） |  | 手续协调费用，一般为一年，如果用的时间长，需续费，故应在开始签合同环节沟通手续费年限。基础及钢结构及铁皮（铁皮厚度需要与营销确定，根据后端制作工艺来明确基础要求）； | 成本 |  | 2024-05-22
|  | 营销合同签订+预付款 |  | 事项报批，费用立项+合同审批时间（先写申请，合同及预付款后续报批） | 成本、营销部 |  | 2024-05-30
|  | 土建施工 |  |  |  |  | 2024-06-01
|  | 根据设计图，制作现场核尺寸，材质及大小 |  | 制作公司现场勘察，考虑现场地势，坡度等，进行画面尺寸优化调整建议，给设计公司进行画面优化 | 设计、营销 |  | 2024-06-04
|  | 基础预埋 |  | 需结合围挡承重力及现场情况确认基础立柱样式 | 工程 |  | 2024-06-05
|  | 达到给营销围挡基础示范段条件 |  | 营销在示范段基础上进行部分安装 | 工程 |  | 2024-06-12
|  | 钢架结构+铁皮安装（作业面移交给营销完成时间） |  | 钢架结构安装+铁皮金属安装+衔接处处理 | 工程 |  | 2024-06-25
|  | 结合示范段制作调整 |  | 6月4日安排营销小样制作（直接多个尺寸材质）。14号有示范段后，用6天进行排雷+2次打样（含画面及金属）确定最终材质及大小 | 营销 |  | 2024-06-18
|  | 围挡面层安装（画布+金属字） |  | 大面围挡粘贴+金属字安装 | 营销 |  | 2024-06-30
|  | 围挡完成 |  |  |  |  | 2024-07-02
|  | 现场初步验收、整改 |  | 围挡整个+局部修饰+公司内部验收 | 工程、营销 |  | 2024-07-12
2 | 沙盘模型 | 沙盘模型(周期30~40天)，需要设计多团队岗位沟通 5月30日完成招标 | 2024-07-20 | 景观、建筑、cad及方案提供 | 设计 |  | 2024-06-01 | 模型底座内部空间高度须>400mm； 按模型制作要求，底座预留模型底板深须100mm； 模型底座内独立电源一组，单独走线，预留32A，220V电源；6平方线，模型底座立面需预留检修口靠近墙面位置，尺寸>500mmx400mm； 模型底座内空保证良好的散热性能，中央与模型底盘的交接面不能以面板封闭，应为#字型龙骨。 方案过程中图纸不能变更，否则无法保障节点且会产生额外费用 沙盘安装前，先不要安装玻璃护板 大门需要再沙盘安装后再安装
|  |  |  | 模型建筑分缝确定 | 设计 |  | 2024-06-03
|  |  |  | 景观路网确定（定稿，不建议再调整图纸） | 设计、营销 |  | 2024-06-10
|  |  |  | 景观彩图确定（定稿，不建议再调整图纸） | 设计、营销 |  | 2024-06-15
|  |  |  | 沙盘公司第一次走场（景观、建筑、设计院、风控）确定建筑颜色 | 设计、营销 |  | 2024-06-10
|  |  |  | 沙盘公司第二次走场（景观、建筑、设计院、风控） | 设计、营销 |  | 2024-07-01
|  |  |  | 沙盘公司第三次走场（景观、建筑、设计院、风控） | 设计、营销 |  | 2024-07-08
|  |  |  | 沙盘基础完成，具备进场条件 | 设计、营销 |  | 2024-07-15
|  |  |  | 沙盘确认验收 | 工程 |  | 2024-07-20
3 | 品牌墙 | 品牌墙制作周期(周期20-25天)，现场安装周期（5-7天）需要设计多团队岗位沟通 6月20日前完成合同签订 | 2024-07-15 | 室内效果图、CAD方案最终图纸 | 设计 |  | 2024-05-20 | 1、墙体要求为轻钢龙骨单面封木工板，应为#字型龙骨。 2、方案确定后提供走线图、按照图纸预留电源 3、进场前墙体饰面涂刷完成（如：艺术漆、需涂刷完成）、电源线路完成。 4、如墙体饰面需我方施工，施工界限另行协商
|  |  |  | 平面设计 | 设计 |  | 2024-5.25
|  |  |  | 方案深化设计 | 设计、营销 |  | 2024-5.26
|  |  |  | 成本招标询价 | 成本 |  | 2024-5.26
|  |  |  | 方案深化修改 | 设计、营销 |  | 2024-06-02
|  |  |  | 电路点位预留 | 设计、营销、工程 |  | 2024-06-04
|  |  |  | 方案最终确认 | 设计、营销 |  | 2024-06-08
|  |  |  | 报价及合同签订 | 设计、营销 |  | 2024-06-10
|  |  |  | 物料进场（底板具备施工条件） | 工程 |  | 2024-07-03
|  |  |  | 制作安装 | 工程 |  | 2024-07-15
5 | 产品发布会（锦绣尊系升级产品+前后宣传） | 含宣传及活动 | 2024-08-30 | 提供设计师、设计院、过往过奖履历资料 | 设计 |  | 2024-06-05
|  |  |  | 提供完整大区设计方案+故事线（含建筑、园林、户型） | 设计 |  | 2024-06-05
|  |  |  | 设计院产品发布会（大师设计思路+人物前宣采访视频） | 设计、营销 |  | 2024-07-20
|  |  |  | 产品发布会PPT | 设计 |  | 2024-07-20
|  |  |  | 设计院、设计同事，产品视频拍摄（后宣）包括建筑、园林 | 设计、营销 |  | 2024-08-15
6 | 产品手册 | 产品手册涵盖:4期大区规划、园林、建筑、户型、会所、加装包、会所物业等 | 2024-06-30 | 寻找市面上产品手册亮点，并提资本项目重点需要展示内容 | 营销 |  | 2024-06-02
|  |  |  | 提供完整大区设计方案+故事线（含建筑、园林、户型） | 设计 |  | 2024-06-04
|  |  |  | 设计、工程、成本提供本项目设计及施工亮点 | 设计、工程、成本 |  | 2024-06-04
|  |  |  | 共创：设计、营销、设计院、工程、成本 | 项目为单位 |  | 2024-06-06
|  |  |  | 营销进行设计亮点规划，画面梳理 | 营销 |  | 2024-06-15
|  |  |  | 各部门审核产品手册输出内容进行会签 | 项目为单位 |  | 2024-06-25
|  |  |  | 首批先以电子楼书形式出街 | 营销 |  | 2024-06-30
7 | 示范区包装方案 | 在示范区包装方案前需要分项前置围挡、品牌墙等专题梳理 | 2024-06-10 | 营销收集各项目示范区包装方案，了解共享关注点 | 营销 |  | 2024-05-17
|  |  |  | 各部门分工填充基础内容（包含制作范围、效果图、故事线） | 设计、物业 |  | 2024-05-23
|  |  |  | 成本提供相应费用 | 成本 |  | 2024-05-28
|  |  |  | 营销示范区故事线包装+合稿+约中心内审 | 营销 |  | 2024-06-04
|  |  |  | 结合设计中心、营销中心及成本中心意见进行报告调整 需要进行成本优化 | 营销、成本 |  | 2024-06-08
|  |  |  | 集团汇报，明确营销及设计施工界面 | 营销 |  | 2024-06-10
8 | 对客公示资料的审核 | 封窗方案及成本确定 | 2024-06-15 | 在实施启动会前明确 | 设计/成本 |  | 2024-05-30
|  | 不利因素梳理 | 2024-07-15 | 红线内外不利因素、外立面不利因素 | 设计、前期、法务 |  | 2024-06-30
|  |  |  | 差异户型的梳理 | 设计、法务
|  |  | 2024-07-15 | 联合审图会 | 设计 |  | 2024-07-10
|  | 文书梳理 | 2024-07-30 | 交付标准梳理及流转 | 各部门 |  | 2024-06-30
|  |  | 2024-07-30 | 商品房买卖合同、改造协议、告客户书、设计提供设施设备交付标准，法务对合同文本审核 | 各部门 |  | 2024-06-30
|  |  | 2024-07-20 | 前期物业公约，物业服务合同达到完整服务细项公示 | 物业 |  | 2024-07-20
|  | 示范区样板间梳理 | 2024-06-30 | 示范区样板间及公区装修展示牌及风险梳理 | 设计、工程、法务 |  | 2024-06-30
|  | 车位大图，不利因素大图 | 2024-09-20 | 车位大图＋不利因素大图提供 | 设计、工程 |  | 2024-08-31
9 | 供应商招标 | 制作、印刷、活动、代理、广告、沙盘、商业包装等供应商考察、入库 | 2024-05-25 | 相关供应商需要成本同事协助营销进行入库及后续招标 | 成本 |  | 2024-05-25
Formulas:
配合事项完成时间 = [事项闭环节点]

## Sheet1 (hidden)
序号 | 事项 | 分项 | 节点 | 截至日期 | 对接人 | 目前进度
1 | 合作方 | 外展搭建 | 6.16外展开放 | 糖果外展、玖点外展 | 糖果——张军强 玖点——赵芳（主对接）、宋嘉欣 奕致阁 | 已发案例照片，待选定参考
2 |  | 外展场地 | 5.31外展场地合同签订 | 金辉广场、星座广场 | 金辉——杨梅13072936850 星座——胡欣怡13088979676 | 已联系，待签订合同
3 |  | 围挡制作 | 前期考察、入库 | 润泽、笔中、维欧达、联海、致之景 | 润泽：丁总15991277799 笔中：吕工13201417525 维欧达（甲方推荐）：张总18729320666 联海：吴总13572136558 致之景（甲方推荐）：王工13474122967，老板为刘欣 | 1、对方发来案例资料（5.17完成） 2、实地考察项目施工品质 3、邀约来售楼部面谈 4、入库 5、招投标
4 |  | 商包制作 | 前期考察、入库
5 |  | 活动公司 | 6.16外展开放活动及媒体活动 7月示范区开放活动 | 道合、橘子、樊创禾宸、品高、翡冷翠 |  | 5.20日开始约谈并筹备方案
6 |  | 印刷公司 | 前期入库 | 待定，待推荐其他家入库 | 已对接王磊（库内），长期合作 | 5.20日开始入库
7 | 推广及物料设计 |  | 见推广工作铺排表

## Sheet2 (hidden)
大华·锦绣年华推广铺排工作计划（质感）
西北村目前暂定节点：1、7月31日示范区开放，2、9月1日首批次开盘，3、9月30日二阶示范区开放（530示范区包装，6月1日城市外展、16号商场外展、628总案，815开盘专项）；
*序号 | 负责人 | 模块 | 节点类型 | 工作事项 | 细分开始时间 | 细分完成时间 | 难点/需要支持 | 需求协助部门 | *计划开始时间 | *计划完成时间 | 是否开始 | 需求 | 2024-05-16
1 | 质感 | 示范区包装 （模型、风控展示墙、品牌馆、公示物料、视频等） |  | 示范区场地包装故事线包装方案 | 2024-05-10 | 2024-06-10 | 设计方案、动线点位物料规划 | 策划、设计单位、制作公司 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 否 | 1）提供示范区需要展示的物资清单； 2）示范区包装故事线参考案例； 3）内部工作量的时间排序； | 推广结合故事线给到文案，结合景观方案进行内容布局，涉及标识牌、垃圾箱、故事线软性文字等
2 |  |  |  | 销售动线物料设计画面（根据规划清单设计） | 2024-05-23 | 2024-06-02 | 尺寸、物料清单 | 策划、制作公司 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 否 | 确定几个灯箱，什么内容，前后逻辑，才能向下延展。开发商+广告，5月23日前，确定。
3 |  |  |  | 品牌墙 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | / | 策划、品牌 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 是 | 大华西安内容及展示形式（5月13日提供） | 定稿
4 |  |  |  | 区位图 | 2024-05-08 |  | / | 策划、制作单位 | 2024-05-08 | 2024-05-24 | 是 |  | 修改中
5 |  |  |  | 售楼部围挡（内容规划+设计） |  |  | 形式、尺寸确定 | 策划、制作单位 | 2024-06-17 | 2024-06-30 | 否 | 5月18日，确定设计范围；5月20日，给到建议补充文案。初稿完成时间5月23日；27日与集团过方案；
6 |  |  |  | 道旗（内容规划+设计） |  |  | 形式尺寸确定 | 策划、制作单位 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 否
7 |  |  |  | 售楼处包装（除开公示墙，设涉公示的内容） |  |  | 公示资料提供 | 策划、制作单位 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 否
8 |  |  |  | 样板房包装（户型水牌） | 2024-06-15 |  | 户型线稿提供 | 策划、产品设计、制作单位 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 否
9 |  |  |  | 样板房包装（提示贴） | 2024-06-15 |  | 是否为交付标准；位置、内容 | 策划、产品设计、制作单位 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 否
10 |  | 微信公众号 抖音/视频号搭建 |  | 账号菜单搭建及内容规划 |  |  |  | 策划、品牌 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 否
11 |  |  |  | 账号申请、注册及审核 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 提供公司资料及费用支持 | 策划、行政/财务 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 否 | 公众号：大华前城公众号（大华西安），进行更名及内容框架调整；包括大华西安视频号沿用； | 推广找曹总，催着
12 |  |  |  | 新媒体账号内容设计 | 2024-05-23 | 2024-06-01 |  | 策划 | 2024-05-14 | 2024-06-07 | 否 | 1）子菜单+内容方向+设计哪些可以借用，哪些需要设计（研究大华大连、南京等项目）
13 |  | 公园世家外展 |  | 价值灯箱 | 2024-05-11 | 2024-06-01 |  | 策划 | 2024-05-11 | 2024-06-01 | 是 | 1面灯箱+区域图；5月24日初稿，27日完成稿 | 下周开始
15 |  |  |  | 区位 | 2024-05-11 | 2024-06-01 | 展厅内的尺寸提供 | 策划、品牌 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 是 | 电子区位图
17 |  |  |  | 销售海报 | 2024-05-08 | 2024-06-01 | 尺寸提供 | 策划、制作单位 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 否 | 价值类（A3）尺寸 | 文案已出
|  |  |  | 名片 | 2024-05-08 | 2024-06-01 | [5 empty] | 5月25日初稿，27日完成稿
19 |  | 策略方案类 |  | 2024年推广全案 | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 产品规划细则资料(商业、园林等） | 策划 | 2024-05-05 | 2024-05-20 | 是 | 14号，例会同步沟通需要调整内容，进行深化 | 待定，补资料
20 |  |  |  | 新媒体矩阵方案 | 2024-05-23 | 2024-05-31 |  | 策划 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 否 | 新媒体运营铺排+内容大纲（结合媒体属性+与节点结合）730示范区开放节点；
23 |  | VI及延展物料 |  | LOGO、VI、主画面 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 推广语待定 | 策划 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 是 |  | 主画面已出2版，在延展中，待确定
24 |  |  |  | 电子名片 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 策划 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 是 |  | 待开始
25 |  |  |  | 胸牌 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 策划、制作公司 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 是
26 |  |  |  | 手提袋 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 策划、印刷公司 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 是
27 |  |  |  | 档案袋 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 策划、印刷公司 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 是
28 |  |  |  | 信封 | 2024-05-13 | 2024-05-25 |  | 策划、印刷公司 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 是
29 |  | 印刷 |  | 户折 | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 户型线稿提供 | 策划、印刷公司 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 否
31 |  |  |  | 产品手册 | 2024-05-15 | 2024-06-30 |  | 策划、印刷公司 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 否
33 |  | 电子资料 |  | 项目笔记 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 提资，资料提供 | 策划、产品、景观、建筑、公司品牌等 | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 否 |  | 月底前
34 |  |  |  | 推介PPT | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 价值板块差资料 | 策划、销售 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 是 |  | 2024/5/27前
36 |  | 提资 |  | 效果图 | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 已部分提资 | 策划、设计公司、渲染公司 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 是
44 |  | 大节点营销活动 | 品牌/外展厅开放活动（外展开放为6月16日） | 展厅开放：推广策略铺排（含设计及活动） | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 活动方案 | 策划、活动公司 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 否
49 |  |  | 示范区开放 | 推广策略铺排 |  |  | 活动方案 | 策划、活动公司 | 2024-06-16 | 2024-07-09 | 否
54 |  |  | 产品发布、媒体发布 | 推广策略铺排 |  |  | 活动方案 | 策划、活动公司 | 2024-06-16 | 2024-07-09 | 否
59 |  |  | 开盘活动 | 推广策略铺排 |  |  | 活动方案 | 策划、活动公司 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 否
64 |  |  | 年度月度营销主题及活动 | 年案-常规节点下：主题及活动建议 |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 是

## 销售 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间 | 实际完成时间
1 | 销售 | 销售说辞（展厅版）完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-05-15 | 2024-05-31
2 | 销售 | 案场管理制度 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-31
3 | 销售 | 代理公司管理制度 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-31
4 | 销售 | 全民营销政策 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-31
5 | 销售 | 薪资方案（薪酬+车商佣金事宜） | 一表到底 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-20
6 | 销售 | 骨干销售人员到岗4名 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-31
7 | 销售 | 拓客地图的拟定 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-10
8 | 销售 | 销售全员到岗 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-30
9 | 销售 | 公园世家展厅据点 | 一表到底 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01
10 | 销售 | 城市展厅开放 | 一表到底 |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16
11 | 销售 | 产品及团队培训计划及实施 | 一表到底 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
12 | 销售 | 产品价值手册
13 | 销售 | 案场物业服务方案及费用完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-30 |  | 是否可以提前
14 | 销售 | 双团队推荐模式的打通思考及方式 | 一表到底 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
15 | 销售 | 公司联动大全民营销政策+培训及指标 | 一表到底 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-20
16 | 销售 | 人员工装 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-30
17 | 销售 | 前期物业公约及物业合同完成审批（公示版） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-01 | 2024-07-20 |  | 展厅开放，1个岗位客服
18 | 销售 | 红线内外不利因素/变异户型/阳光宣言/告客户书讨论并流转审核完成 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
19 | 销售 | 物业团队组建完成 | 一表到底 |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-15 |  | 在和物业沟通
20 | 销售 | 认筹意向书 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
21 | 销售 | 认购书确认 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
22 | 销售 | 改造协议 | 一表到底 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15
23 | 销售 | 配合财务跟进贷款银行准入 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
24 | 销售 | 销售说辞（完整版）完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-07-01 | 2024-07-15
25 | 销售 | 拟报政府备案价格内部报审含价格关系 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-07-01 | 2024-07-15
26 | 销售 | 价格送审 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-07-15 | 2024-07-30
27 | 销售 | 买卖合同及相关附件完成审批 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-07-15 | 2024-07-30
28 | 销售 | 外渠公司确定及方案/合同拟定 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-15
29 | 销售 | 房鑫锁方案及对接 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
30 | 销售 | 房鑫所启动 | 一表到底 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01
31 | 销售 | 预售许可证取得 | 三级 | 前期 | 父级 | 2024-08-15 | 2024-08-15
32 | 销售 | 登记核验+装户 | 一表到底 |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-19
33 | 销售 | 价格表、销控表制作 | 一表到底 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-15
34 | 销售 | 开盘价格方案+提报 | 一表到底 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-15
35 | 销售 | 开盘流程培训、走场 | 一表到底 |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-31

## 市场 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间
1 | 市场 | 产品定位会通过上会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2023-12-24 | 2023-12-24
2 | 市场 | 市场监测周报及月报启动【持续汇报】 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-01-01 | 2024-01-01
3 | 市场 | 概念方案会 | 三级 | 设计 | 父级 | 2024-01-03 | 2024-01-03
4 | 市场 | 示范区定位会 | 二级 | 营销 | 父级 | 2024-01-18 | 2024-01-18
5 | 市场 | 土地取得 | 三级 | 前期 | 父级 | 2024-02-09 | 2024-02-09
6 | 市场 | 样板房、售楼处启动流程完成审批 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-02-18 | 2024-03-05
7 | 市场 | 售楼处机电、插座等点位的梳理提资 | 一表到底 |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-31
8 | 市场 | 全装修定位评审会通过上会 | 三级 | 营销 | 父级
9 | 市场 | 总图方案进度跟进 | 一表到底 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 总图反馈2轮意见，以最终报建沟通时间为准
10 | 市场 | 景观方案进度跟进 | 一表到底 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 3月2日景观首次沟通，确定边界及要求条件
11 | 市场 | 集团景观方案深化会 | 仪表到底 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08
12 | 市场 | 户型、立面方案进度跟进 | 一表到底 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 户型2月底已确定，立面完善，封窗工作推进
13 | 市场 | 乐骧样板房进度跟进 | 一表到底 |  |  | 2024-02-27 | 未定 | 2月底完成初步沟通，待方案稳定
14 | 市场 | 售楼部及样板房展示方案跟进 | 一表到底 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 3月2日初步沟通，户型格局意向确定，风格初步沟通
15 | 市场 | 集团室内及样板间方案深化会 | 一表到底 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08

## 综合 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间
1 | 综合 | 乐骧销售模式确认 | 一表到底 |  |  | 2024-03-01 | 2024-06-15
2 | 综合 | 封窗改造形式及成本拉通 | 一表到底 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
3 | 综合 | 项目前期启动会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-02-19 | 2024-03-08
4 | 综合 | 项目营销团队架构及薪酬确认 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-20
5 | 综合 | 开盘专项计划（上线版）完成审批并上线 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-31
6 | 综合 | 项目关键人员到岗（自渠经理） | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-05-01 | 2024-05-20
7 | 综合 | 销售及自渠团队组建完成（含老团队调整定岗） | 一表到底 |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30
8 | 综合 | 代理公司团队落位 | 一表到底 |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-15
9 | 综合 | 项目实施启动会 | 三级 | 运营 | 父级 | 2024-05-20 | 2024-06-15
10 | 综合 | 示范区开放前联合检查及整改 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-07-25 | 2024-07-30
11 | 综合 | 示范区正式对外开放 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-07-30 | 2024-07-30
12 | 综合 | 项目开盘方案提报会 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-08-05 | 2024-08-15
13 | 综合 | 开盘前联合检查及完成整改 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-07-20 | 2024-07-25
14 | 综合 | 开盘 | 一级 | 营销 | 父级 | 2024-09-01 | 2024-09-01
15 | 综合 | 项目首开后评估会 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-10-10 | 2024-10-10

## 内勤 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间
1 | 后台 | 明源及云客完成开通及培训 | 三级 | 营销 | 父级 | 2024-06-10 | 2024-06-30
2 | 后台 | 盘客大表 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-31
3 | 后台 | 风控设备 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
4 | 后台 | ipad+数码采买 |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
5 | 后台 | 全民营销体系培训 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-30
6 | 后台 | 住建系统建模加密狗采买 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
7 | 后台 | 合同分户图上传 | 一表到底 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-10
8 | 后台 | 合同纸采买 | 一表到底 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-10
9 | 后台 | 明源建模主数据录入 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-31
10 | 后台 | 认筹单、认购书用印流转 | 一表到底 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-20
11 | 后台 | 住建局开盘方案上报 | 一表到底 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-14
12 | 后台 | 案场对外公式资料的准备 | 一表到底 |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-25
13 | 后台 | 线上登记/核验 | 一表到底 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-19
14 | 后台 | pos机申请 | 一表到底 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-20
15 | 后台 | 核验培训 | 一表到底 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14

## 客服 (hidden)
*序号 | 模块 | *节点名称 | 二级菜单 | 节点类型 | 所属条线 | *分级 | *计划开始时间 | *计划完成时间
1 | 客服 | 展厅开放风险排查 | 展厅开放前风险检查及完成整改（说辞、物料等） | 一表到底 | 营销 | 父级 | 2024-05-08 | 2024-06-01
2 | 客服 | 示范区开放风险排查 | 销售说辞风险梳理 | 一表到底 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-10
3 | 客服 |  | 红线内外不利因素、差异户型的梳理 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-07-10
4 | 客服 |  | 联合审图会 | 一表到底 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10
5 | 客服 |  | 客户告知书、阳光宣言、购房须知、客户服务中心、 大华服务展示内容的审核 | 一表到底 |  |  | 2024-05-15 | 2024-07-15
6 | 客服 |  | 样板间的风险梳理 | 一表到底 |  |  | 2024-04-20 | 2024-06-30
7 | 客服 |  | 沙盘、区域图的风险排查 | 一表到底 |  |  | 2024-05-08 | 2024-07-20
8 | 客服 |  | 广告画面、户型折页、非标贴及温馨提示的审核 | 一表到底 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-30
9 | 客服 | 开盘风险排查 | 认购书、合同及改造协议的审核 | 一表到底 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-30
10 | 客服 |  | 政府要求的相关公示文件的风险审核 | 一表到底 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-20
11 | 客服 |  | 开盘流程的风险梳理 | 一表到底 |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-31
12 | 客服 |  | 项目开盘风控专项会提报 | 一表到底 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 开盘前一周，作为开盘流程附件
13 | 客服 | 客户大使 | 客户大使的落位、宣传、培训 | 一表到底 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30

## 案例项目营销计划模型 (hidden)
大华东郡项目营销计划模型
G | 目标 | 结果目标 | 首推7#目标100套
|  | 月份 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月
|  | 目标 | 开盘事项完成80% |  |  |  | 蓄客1500台 |  |  |  |  | 储客500台，收筹200个 |  |  |  |  | 成交100套
|  | 周期 | 第一周（7.6~7.12） | 第二周（7.13~7.19） | 第三周（7.20~7.26） | 第四周（7.27~8.2） |  | 第一周（8.3~8.9） | 第二周（8.10~8.16） | 第三周（8.17~8.23） | 第四周（8.24~8.30） |  | 第一周（8.31~9.6） | 第二周（9.7~9.13） | 第三周（9.14~9.20） | 第四周（9.21~9.27） | 第一周（9.28~10.4） | 第二周（10.5~10.11） | 第三周（10.12~10.18） | 第四周（10.19~10.25） | 第五周（10.26~11.1）
|  | 目标 | 10% | 30% | 50% | 80% |  | 300 | 338 | 375 | 488 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 60 | 10 | 20 | 10 | 40
S | 策略 | 面临困局 | 项目物料准备不齐 | 项目价值输出未明，展点及物料流转周期 | 销售代表项目不熟 | 项目认知不高 |  | 初次亮相，急迫提升项目认知度 | 客户量不足 | 客户意愿下降 | 客户粘度不足 |  | 示范区开放，客户意愿下降 | 中介对项目认知需夯实，来访资源匮乏 | 中介带访意愿下降，客户意愿需夯实 | 临开售前，中介认筹意愿下降 | 热销局面亟待构建，如不热销，资源难继，团队不稳 | 如开局不利，声势要响，签约以确保中介利益 | 中介热度下降，升佣确保投入 | 产品选择度少 | 客储不足
|  | 策略焦点 | 1.策略及推广方案 2.示范区方案修改 3.展点考察 4.农场考察 5.物料深化并完成沟通 | 1.价值输出及推广策略线方案确定 2.展点方案确定及执行 3.展点物料及拓展物料确定及执行 4.微信定投方案确定 5.示范区方案确定 | 1.销售代表到岗并培训品牌（紫悦府） 2.展点物料制作 3.销售口径确定 4.农场方案确定 5.事件营销物料准备 | 1.销售代表到岗并培训项目 2.产业园拓展 3.线上推广投放 |  | 1.展点开放； 2.诚意登记； 3.产业园送绿植 4.微信定投 5.大华 X % Arabica | 1.产业园送绿植； 2.社区拓展 3.大华 X 鲍师傅 | 1.产业园送绿植 2.商场活动 3.大华 X 101柠檬茶 | 1.产业园送绿植 2.商场活动 3.邀约客户 3.大华 X 喜茶 |  | 1.启动渠道； 2.启动认筹； 3.释放买房送农场 | 1.发布会：华师签约仪式； 2.门店宣贯 | 1.到访奖励； 2.升筹 | 认筹奖励 | 1.开售7#； 2.渠道专场； 3.启用后佣； 3.最低1.98起； | 1.输出热销； 2.集中签约。 | 提升前佣 | 最后优惠 | 开售5#
|  | 达致目标 | 示范区物料：围挡、沙盘、品牌墙、商铺包装等事项确认方案 | 推广、展点、定投方案确定。示范区过会 | 销售到岗培训品牌 | 销售培训项目 | 诚意登记 | 210 | 236 | 263 | 341 | 渠道发动 | 誓师：300 培训：600人 （200/2天） | 到访：400人 | 到访：600人 | 到访：800人 | 42 | 8 | 16 | 8 | 30
|  |  | 展点位置方案确定 | 展点拓展物料制作 | 物料方案及口径 | 展点物料准备完毕，展点开始安装，示范区物料制作 | 拓展 | 周一~五20人 122家产业园 200家门店 | 周一~五20人 122家产业园 201家门店 | 周一~五20人 122家产业园 202家门店 | 周一~五20人 122家产业园 203家门店 | 产业园 | 100人/天 （周六日） | 100人/天 （周六日） | 100人/天 （周六日） | 100人/天 （周六日） | 18 | 2 | 4 | 2 | 10
|  | 注意事项 | 四大件物料准备及制作周期的铺排 | 价值输出确认，合作单位及成本确认，展点租赁开始 | 展点流转，物料制作 | 销售项目熟悉度，资源能否迅速开展，物料有否延误 |  | 事件营销对于项目的关注度极为重要 | 渗透商城，跨界网红店，渗透产业园 | 以用商场活动提升人流 | 商场活动人流回访最高点，事件营销全面铺开 |  | *渠道誓师培训 *认筹折扣及礼品 | 提升价值 | 刺激到访 | 刺激认筹 | *渠道专属低价 *易售只启动后佣 | *营造热销氛围 *根据签约告知中介 | *提升佣金，刺激中介转化 | *促销清余货 | *全新推售
A | 行动 | 执行方向 | 确定价值输出方向，快速推进展点场地及物料、沙盘等示范区物料、农场、团队事宜 |  |  |  |  | 送绿植事件营销，网格化管理拓展产业资源，以外展为基地，跨界网红商家资源 |  |  |  |  | 主攻中介渠道，团队四级管理提升渠道，力保转化 |  |  |  | 搅动渠道，确保转化，加速签约，稳保续销
|  | 策略实现行为 | 1.中原策划团队加入，根据项目物料分为：示范区物料、展点物料、策略价值、线上推广四模块推进； 2.广告公司开展物料制作及事件营销； 3.每天早上九点梳理细项，晚上六点反馈 | 1.示范区方案完成集团提报； 2.周二汇报主项策略，推广计划，工作编排，展点方案，物料进展。确认价值输出口径，及公众号； 3.营销中心确定展点、事件营销、沙盘、围挡、定投、户外推广等方案。 | 1.农场方案确定，土地流转； 2.销售团队入编，并到紫悦府进行品牌培训； 3.销售口径会签； 4.事件营销开始洽谈合作园区及制作物料，购买铁罐绿植 | 1.提前梳理园区合作及拓展意向； 2.销售团队培训项目情况； 3.跨界合作沟通：鲍师傅、101柠檬茶等，嫁接到展点，进行客户吸引。 |  | 1.事件营销：一个园子的全城绿色风暴。发布联合海报大华 X N（产业园&网红商家）； 2.外展开放，与网红店融合：网红咖啡 % Arabica； 3.启动登记； | 1.持续事件营销：一个园子的全城绿色风暴。发布联合海报大华 X N（产业园&网红商家）； 2.与网红店融合：网红甜点：鲍师傅； | 1.持续事件营销：一个园子的全城绿色风暴。发布联合海报大华 X N（产业园&网红商家）； 2.与网红店融合：网红店：101柠檬茶； 3.冠名赞助商场活动； | 1.持续事件营销：一个园子的全城绿色风暴。发布联合海报大华 X N（产业园&网红商家）； 2.与网红店融合：网红店：喜茶； 3.冠名赞助商场活动 4.确定首付金融公司 |  | 1.签订渠道：贝壳、中原、裕丰、合富、房裕尊享； 2.渠道誓师大会； 3.启动认筹1万，享受99折； 4.邀请产业园员工参与示范区活动； 5.活动引流 | 1.发布会签约仪式提升项目价值； 2.团队进行大中介集体宣贯，及天河黄埔中介集中门店宣贯 3.配备相应礼品； 4.邀请产业园员工参与示范区活动； | 1.渠道到访奖励，每台奖励100元/台； 2.提升认筹到3万，3万享8万优惠 3.邀请产业园员工参与示范区活动； | 1.渠道认筹奖励，每台奖励500元/台 2.邀请产业园员工参与示范区活动； | 1.首推5#或7#144套，预计价格为2万/㎡； 2.渠道专场（9.30），最低1.98万起； 3.佣金标准，3%后佣。 4.仅限本次开售送园子。 | 1.东部大华城，火热爆盘； 2.集中签约，维护中介。 | 增加前佣5万 | 最低1.9万起，优惠不再，真正地铁上盖 | 全新推售，红盘继续
|  | 销售执行 | 1.中原策划四人； 2.制定工作跟踪表格：每天早上九点梳理细项，晚上六点反馈，（日清表） | 1.每日日清表； 2.每日流程表； 3.沟通事项记录（微信群发出） | 1.每日日清表； 2.每日流程表； 3.沟通事项记录（微信群发出） | 1.每日日清表； 2.每日流程表； 3.沟通事项记录（微信群发出） 3.销售：资源跟进表 |  | 网格管理 1.销售每2人分布地铁21&13号线15个站点管理； 2.以地铁站为点进行周边产业园拓展； 3.根据转化情况进行每周人员轮换。 | 持续拓展，根据转化数据进行资源优化 | 持续拓展，根据转化数据进行资源优化 | 持续拓展，根据转化数据进行资源优化 |  | 四级管理 1.销售代表维护中介客户； 2.销售组长，维护转化率高中介； 3.销售经理维护重点推客门店， 4.营销负责维护区域门店，重点销售节点及时沟通 | 1.营销负责人组织大渠道集体宣贯； 2.小门店拓展经理及销售经理进行宣贯； 3.根据首周转化率进行宣贯配置 | 1.周一~五宣贯动作，增强黏性； 2.中介群搅动项目价值信息，及热闹场景，领奖氛围 | 1.邀约之前客户进行最后消化； 2.提升认筹奖励，销售人员持续搅动； 3.确定最终价格方案 | 1.现场开盘，抽签； 2.提前布置假拓，约10组家庭（专业拓） | 综合评分轮岗：销售按照约客量，成交数，转化率和拓展效果进行综合评分，分为：A；B；C, D四级；周一至周五接客顺序为：A-B-C-A-B-C-D;周末接客顺序为：A-A-B-C-A-B-C。三周综合得分倒数的销售淘汰。 | 1.四级维护渠道； 2.综合评分轮岗 | 1.四级维护渠道； 2.综合评分轮岗 | 1.四级维护渠道； 2.综合评分轮岗